УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД

«ДШИ «Пастораль»

___________________ С.Н.Мамаева

«_______»_________________20____г.

ОТЧЕТ

О выполнении культурного проекта

«МАЛИНОВЫЙ  ЗВОН»

Реализован в 2013 году муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ

«Пастораль»

города Кирова

Руководитель проекта:

Светлана Навиловна Мамаева,

директор МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль»

г.Киров

2014

Культурный проект «Малиновый звон» был реализован в течение 2013 года на основании комплексного календарного плана проекта по фактическим срокам исполнения мероприятий проекта, приведенных в таблицах:

Таблица 1

| № | Сроки | Проведенное мероприятие | Фактический результат | Участники, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | Организация рабочей структуры проекта с назначением исполнителей по направлениям | Создание рабочей группы в составе: Мамаева С.Н Князева А.Л. Вершинина И.В. назначение ответственных по направлениям проекта, создание комплексного плана мероприятий | Финансово-правовое сопровождение проекта - Мамаева С.Н., директор организационное и кадровое - Князева А.Л., инспектор по кадрам; методическое – Вершинина И.В., методист. Оформительское - Елфимова И.А., преподаватель изобразительных искусств Материально-хозяйственное – Титлянова С.П., заведующая хозяйством Техническое – Шамов М.В., электромонтер |
|  | Март | Составление плана благоустройства территории школы с беседкой-звонницей | Работа с проектными организациями, создание эскиза беседки-звонницы. | Мамаева С.Н., Звонарь Вятской епархии Максимов А.В. Проектный институт «Кировагропромпроект», ООО «Смарт-строй», ООО «Вентекко», |
|  | Май-июль | подготовка материалов и согласований для составления проекта по благоустройству территории школы | Выбор подрядчика по составлению проектно-сметной документации | Мамаева С.Н., ООО «Вентекко» |
|  | Август | Заключение договора на составление проектно-сметной документации | Выполнение проектно-сметной документации с чертежами беседки-звонницы на сумму 96887 рублей | ООО «Вентекко» |
|  | Октябрь - ноябрь | Проведение работ по благоустройству территории школы и оборудованию площадки для переносной звонницы | Заключение муниципального контракта по проведению ремонтных работ с установкой ограждения. Возведение беседки-звонницы в течение первого этапа ремонтных работ. | ООО «ВИТ» Петрицкая М.С., заведующая хозяйством |
|  | Май - июль | Рассмотрение предложений от производителей по подбору колоколов для звонницы, набора плоских колоколов (бил) и крепежного оборудования. Контакты с Московским колокольным центром, Центром колокольного искусства, Вятской епархией Русской Православной Церкви | Выбор комплекта из 8 сонастроенных колоколов, определение их по весу и качеству материала. Подбор производителя бил и оборудования для них. Контакты с исполнителями на билах, подбор записей и исполнителей. | Мамаев А.М., преподаватель по классу ударных инструментов, Жихарев А.И. ИП Ткач Олег Владимирович |
|  | 17.07 | Заключение договора на поставку набора бил | Приобретение набора бил по договору купли-продажи на сумму 90000 руб. | ИП Ткач О.В. |
|  | Июль | Запрос коммерческих предложений от производителей колоколов. Подготовка документации для подачи заявки в центр проведения торгов. | Выход на электронные торги для приобретения всего набора колоколов и крепежных материалов. | Мамаева С.Н., директор |
|  | 22.08. – 21.09 | Заключение муниципального контракта на поставку набора колоколов | Доставка набора колоколов на сумму 448000 руб. | ООО «Вятские колокола» |
|  | 20.08 – 30.08 | Комплектация звонницы (набора бил) | Установка бил по хроматической системе, по звуковысотному ряду, подбор материала. | Мамаев А.М., преподаватель по классу ударных инструментов |
|  | Октябрь | Установка колоколов в беседку-звонницу | Работы по подвешиванию колоколов, сварочные работы, установка крепежного оборудования, настройка колоколов на звоннице | ООО «Вятские колокола», Звонарь Вятской епархии Максимов А.В. |

|  | Октябрь | Запрос коммерческих предложений от производителей автоматических систем для колокольного звона. Подготовка документации для подачи заявки в центр проведения торгов. | Выход на электронные торги для приобретения электронного оборудования. | Мамаева С.Н., директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.11. – 20.11 | Заключение муниципального контракта на поставку оборудования для автоматического колокольного звона | Поставка оборудования для автоматической системы колокольного звона | ООО «ТехБюро» город Санкт-Петербург |
|  | 21.11 – 30.11 | Установка системы «электронный звонарь» и программного обеспечения для звонницы | Заключение договора на установку оборудования на сумму 60000 руб. Проведение электромонтажных работ, настройка программного обеспечения | ООО «Оргтехник плюс» |

Таблица 2

| № | Дата | Проведенное мероприятие | Фактический результат | Участники, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Июнь | Работа по организации структурно-образовательного комплекса | Составление плана культурных и образовательных мероприятий, в том числе мероприятий творческой школы и концертов | Мамаева С.Н., директор Вершинина И.В., методист, КнязеваА.Л., преподаватель театрального искусства |
|  | Август | Набор преподавателей и исполнителей для творческой школы и проведения культурных мероприятий | Приглашение ведущего преподавателя творческой школы и профессионального звонаря. Приглашение исполнителей для мероприятий. Контакт и содружество с учреждениями, заинтересованными в реализации проекта | Князева А.Л., инспектор по кадрам, звонарь Вятской епархии Русской Православной Церкви Максимов А.В., исполнители: Рябова Т.В., Иванова-Летягина Е.М., Мамаев А.М. |

|  | Август | Работа над методическим материалом и комплексом документов по организации класса колокольного звона и творческой школы | Составление учебного плана, образовательной программы для творческой школы «Воскресный звон», подготовительного класса «Колокольцы» | Вершинина И.В, методист Кокарева Г.А., преподаватель теории музыки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрь - ноябрь | Подготовка к работе творческой школы. Обучение преподавателей школы работе с колокольным оборудованием | Освоение программы и техники колокольного звона преподавателями под руководством наставника – профессионального звонаря | Максимов А.В., звонарь Вятской епархии |
|  | 09.10 | Комплектование дополнительными приспособлениями, вспомогательным оборудованием, материалами | Приобретение брошюратора для скрепления нот, документов, материалов. Заправка картриджей для печати материалов, приобретение канцтоваров. Приобретение пультов для нот для проведения занятий и концертов. Приобретение стойки для звонницы | Петрицкая М.С., заведующая хозяйством, ООО Оргтехник плюс» ООО «Стиль» ИП Ткач О.В. |
|  | Сентябрь | Подготовка к проведению культурных мероприятий, музыкальных презентаций, концертов | Составление программ мероприятий, разучивание концертных номеров | Князева А.Л., Вершинина И.В. Митришкина В.П. Рябова Т.В. Иванова-Летягина Е.М. Волынюк И.Г. Кислухина Ю.Б. |
|  | 29.10 | Открытие творческой школы и проведением мероприятия «Мы вместе, мы едины» | Проведение мероприятия с лекцией по истории колокольного звона на Вятке, презентацией колокольных звонов: Благовест Монастрырский Будничный Водосвятный Праздничный Акимовский Постовой Пасхальный Звон-Чет и концертом на билах | Максимов А.В. Максимов С.А. Князева А.Л. Вершинина И.В. |

Таблица 3

| № | Дата | Проведенное мероприятие | Фактический результат | Участники, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 сентября 20-30 октября | Набор обучающихся в класс «Колокольцы» и творческую школу | Составление расписания занятий | Вершинина И.В, методист |
|  | 18.09 – 30.12 | Проведение комплекса культурно-образовательных мероприятий | Проведенные мероприятия по плану | Князева А.Л., преподаватель по театральному искусству |
|  | С 01.11 по 30.11 по расписанию занятий | Организация работы образовательного процесса группы на билах | обучение игре на билах и колоколах с прохождением практических занятий на звоннице | Максимов А.В., звонарь Вятской епархии |
|  | С 01.11 по 30.11 по расписанию занятий | Организация работы творческой школы «Воскресный звон» | Проведение занятий с детьми и взрослыми по учебному плану творческой школы | Вершинина И.В. методист, Максимов А.В., звонарь Вятской епархии |
|  | Август – ноябрь | Накопление материала творческой лаборатории | Подбор исторического материала, методических разработок, нотного репертуара, видеозаписей и аудиозаписей различных исполнителей, комплектование различных составов ансамблей: рояль, била; домра, рояль, била; флейта, била; две флейты, била и др. | Вершинина И.В. методист, Князева А.Л., преподаватель по театральному искусству, Рябова Т.В., исполнитель на билах |
|  | Ноябрь | Оформление сценических площадок для проведения мероприятий | Заключение договора на услуги по оформлению площадки шарами, изделиями из бумаги, фольги и светодиодными гирляндами | ИП Летягин А.С. |

|  | По плану творческой школы | Организация концертов - презентаций для | Проведение концертов - презентаций с экскурсом по школе, знакомством с историей колокольного звона и прослушиванием музыкальных номеров оригинальными составами из профессиональных исполнителей | Князева А.Л., преподаватель по театральному искусству, Вершинина И.В. Методист, Рябова Т.В. (била) Иванова-Летягина Е.М.(флейта) Волынюк И.Г.(рояль) МитришкинаВ.П (домра) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 декабря 2013 | Мастер-класс «Звонили звоны» | Показательные выступления творческой школы «Воскресный звон» | Максимов А.В., звонарь Вятской епархии |
|  | Ноябрь - декабрь | Создание архива фото и видео материалов и фильма о работе по проекту | Запись видео-уроков и мероприятий | Елфимова И.А., преподаватель по изобразительному искусству ИП Кунягин А.Д. |
|  | В течение всего проекта | Осуществление контроля за своевременной подготовкой документации для финансовому исполнению, соблюдением плана мероприятий проекта | Проведение заседаний рабочей группы | Мамаева С.Н., директор |
|  | 14 января 2014 | Подведение итогов проекта | Составление отчета по реализации проекта за 2013 год, составление плана дальнейшего развития проекта | Мамаева С.Н., директор |

В рамках реализации проекта 18 сентября 2013 года состоялась встреча с Кировскими телерадиокомпаниями: ГТРК «Вятка», «СТС – 9 канал», «Первый городской канал», «ТНТ» - Киров. Директор МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль» Мамаева С.Н. рассказала о культурном проекте «Малиновый звон». Журналисты посетили занятия учащихся по фортепиано, ударным инструментам, изобразительному искусству. Делегация также посетила мастерскую по отливу колоколов в поселке Сосновый, где журналистам показали формы будущих колоколов и рассказали об особенностях колокольного литья.

В октябре завершилась постройка стационарной беседки-звонницы в рамках первого этапа благоустроительных работ на территории школы. С октября по декабрь 2013 года после установки колоколов был проведен цикл творческих и образовательных мероприятий. Данные приведены в таблице 4.

План культурно - образовательных мероприятий

Таблица 4

| № п/п | Дата проведения | Мероприятие | Ответственный за проведение | Сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.09.13 | пресс-тур для СМИ о культурном проекте «Малиновый звон» | Мамаева С.Н., директор | видео, фото |
|  | 22.09.13 | настройка колоколов в литейном цехе ООО «Вятские колокола» | Максимов А.В., звонарь | фото |
|  | 29.10.13 | «Мы вместе - мы едины», беседа о праздновании Дня народного единства | Балыбердина А.А., преподаватель отделения инструментального музицирования |  |
|  | 17.11.13 | Профилактические работы в звоннице, подтягивание и закрепление хомутов, настройка колоколов | Максимов А.В., звонарь | Сварочное оборудование |
|  | 22.11.13 | «Твердит о счастье необъятном далекий звон колоколов…», концерт-презентация совместно с австрийскими дирижерами Норбертом Хубером и Томасом Эккерстофером в рамках проектов «Малиновый звон» и «Россия-Австрия: музыка без границ» | Мамаева С.Н., директор | видео, фото исполнители |
|  | 25.11.13 | «Пусть в ваших сердцах отзовется малиновый звон», концертная программа, посвященная Дню матери | Князева А.Л., преподаватель отделения театрального искусства | видео, фото исполнители |
|  | 29.11.13 | «Звоном чудесным наполнилось утро» - концерт-презентация для учащихся младших классов ООШ №7 | Князева А.Л., преподаватель отделения театрального искусства | видео, фото исполнители |
|  | 01.11.13-30.11.13 | Занятия групп творческой школы по расписанию занятий | Максимов А.В., звонарь |  |

|  | 02.12.12 | «Внимаю звукам звона и стиха - колокола поют, колокола», музыкальная презентация для учащихся 3-4 классов ООШ №7 | Князева А.Л., преподаватель отделения театрального искусства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.12.13 | «Будут колокола лить малиновый звон…» музыкальная презентация для жителей поселка Дороничи | Князева А.Л., преподаватель отделения театрального искусства | видео, фото исполнители |
|  | 20.12.13 | «Мой мир искусства», школьный конкурс исполнительского мастерства в рамках проекта «Малиновый звон» | Мамаева С.Н., директор |  |
|  | 23.12.13 | «Новогодние перезвоны», концертные выступления на новогодних мероприятиях в рамках культурного проекта «Малиновый звон» | Князева А.Л., преподаватель отделения театрального искусства | видео, фото исполнители |
|  | 30.12.13 | «Звонили звоны» мастер-класс по колокольному звону, концертные выступления преподавателей школы | Максимов А.В., звонарь, преподаватели | видео, фото исполнители |

С 01.11.2013 по 30.11.213 проводились занятия утренней и вечерней групп учащихся в творческой школе, которые проводил звонарь   Вятской епархии Русской Православной Церкви Максимов Александр Викторович по разработанной программе учебного предмета «Искусство колокольного звона». Программа дает возможность прикоснуться к процессу колокольного музицирования всем желающим, в том числе и людям с ограниченными возможностями, и предназначена для лиц от 15 лет и старше. В основе обучения - передача традиций звонарского искусства посредством обучения игре на колоколах, развитие техники колокольного звона с использованием старинных колоколов, бил (плоских колоколов) и современных технологий.

Цель Программы - сохранить преемственность русской звонарской культуры путем музыкально-исторического просветительства и обучения искусству колокольного звона.

Задачи Программы:

- пробуждение интереса у учащихся к искусству колокольного звона;

- формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков игры на звоннице;

- развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству.

По окончанию обучения учащиеся должны иметь:

- представление об истории искусства колокольного звона;

- представление о классификации семейства колоколов и разновидностях колокольного звона;

- начальные навыки игры на звоннице;

- начальные навыки искусства импровизации, творческой вариации.

Программа рассчитана на 72 часа.

Теоретические занятия проводились в учебном классе, оснащенном компьютером с аудиоколонками и выходом в Интернет. На лекционных занятиях учащиеся ознакомились с историей колокольного искусства, архитектурой колокольных сооружений, традициями и видами звона, музыкальными произведениями русских и западноевропейских композиторов, использовавших колокольный звон, произведениями киноискусства и живописи.

Практические занятия проходили в зале на переносной звоннице из набора бил и на стационарной звоннице с набором из 8 колоколов на территории школы. Также учащиеся ознакомились с программным обеспечением модульной системы «Электронный звонарь».

Поурочное календарное планирование

Таблица 5

| Дата занятия | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теория | практика |
| 01.11.2013 | Зарождение колокольного искусства | 4 | 1 | - |
|  | Группы колоколов: зазвонные, подзвонные, благовестники. Позиция звонаря. Высота колоколов. |  | - | 3 |
| 02.11.2013 | Исторические судьбы колоколов, революции и войны. | 4 | 1 | - |
|  | Канонические звоны: благовест, перебор, перезвон, трезвон. |  | - | 3 |
| 03.11.2013 | Разновидности колоколов | 4 | 1 | - |
|  | Зазвонные колокола: замок, захват, управление. |  | - | 3 |
| 04.11.2013 | Традиции звона | 4 | 1 | - |
|  | Простейший трезвон: зазвонные, подзвонные, соединение средних и малых |  | - | 3 |
| 05.11.2013 | Устройство колокола | 4 | 1 | - |
|  | Типичные ошибки: залипание, нарушение ритмической основы звона. |  | - | 3 |
| 06.11.2013 | Производство колоколов | 4 | 1 | - |
|  | Простейший звон. Звон с благовестником. |  | - | 3 |
| 07.11.2013 | Архитектура колокольных сооружений | 4 | 1 | - |
|  | Московская традиция: трель, нижние удары, поочередные удары |  | - | 3 |
| 08.11.2013 | Особенности размещения колоколов. Особенности звона | 4 | 1 | - |
|  | Разнообразие средних, соединение зазвонных и средних |  | - | 3 |
| 09.11.2013 | Колокол как музыкальный инструмент | 4 | 1 | - |
|  | Московская традиция: разнообразие средних |  | - | 3 |
| 10.11.2013 | Акустические особенности звучания колоколов | 4 | 1 | - |
|  | Московская традиция: звон с благовестником |  | - | 3 |
| 15.11.2013 | Особенности исполнения на колоколах. Западный и русский способы извлечения звука. | 4 | 1 | - |
|  | Разнообразие средних. Звон с благовестником |  | - | 3 |
| 16.11.2013 | Жанры русского колокольного звона и их характеристика. | 4 | 1 | - |
|  | Основы композиции: начало звона, затравка, конец звона, удар «во вся». |  | - | 3 |
| 17.11.2013 | Использование колокольного звона в произведениях русских, зарубежных композиторов | 4 | 1 | - |
|  | Разнообразие зазвонных: повороты руки, вращение руки, слабые доли. |  | - | 3 |
| 22.11.2013 | Использование колокольного звона в произведениях советских и зарубежных, композиторов XX века | 4 | 1 | - |
|  | Разнообразие зазвонных: повороты руки, вращение руки, слабые доли. |  | - | 3 |
| 23.11.2013 | Зазвонные на ¾: вращение руки. Московская традиция | 4 | - | 4 |
| 24.11.2013 | Зазвонные на ¾: звон с благовестником | 4 | - | 4 |
| 29.11.2013 | Закрепление полученных навыков. Основы импровизации | 4 | - | 4 |
| 30.11.2013 | Закрепление полученных навыков. Основы импровизации | 4 | - | 4 |
| ИТОГО | 72 | 14 | 58 |

По сравнению с 2012 годом были достигнуты следующие результаты:

Контингент учащихся увеличился на 23 человека.

Появилась новая специализация – искусство колокольного звона.

Были привлечены дополнительные финансовые средства в виде пожертвований от родителей обучающихся и администрации ЗАО «Агрофирма «Дороничи», выполнены дополнительные работы на территории фирмой ООО «ВИТ» и ООО «Астрим - Техстрой».

В процессе реализации проекта расширились связи школы с различными организациями, учреждениями, появились новые партнеры, новые сферы сотрудничества:

- по проекту ООО «ВЕНТЕКО» строительная организация ООО «ВИТ» обустроила территорию школы со стационарной звонницей;

- специалисты ООО «Вятские колокола» изготовили колокола;

- доставку колоколов организовало ОГУ «Кировская база авиационной охраны лесов» на безвозмездной основе;

- ООО «ТЕХ.БЮРО» из Санкт-Петербурга поставило автоматизированную систему для колокольного звона "Электронный звонарь";

- звонарь Вятской епархии Русской Православной Церкви Александр Максимов устанавливал и настраивал колокола, проводил мастер-классы воскресной школы;

- специалисты Московского Колокольного Центра помогли с учебно-методическим комплексом к программам по предмету «Искусство колокольного звона»;

- преподаватели МОАУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» договорились со школой о сотрудничестве по проведению экскурсий и мероприятий для учащихся и преподавателей.

В рамках реализации проекта на территории школы построена и украшена стационарная беседка-звонница, оборудованная восемью колоколами разного веса и автоматизированной системой для колокольного звона "Электронный звонарь". Приобретена переносная звонница с набором плоских колоколов.

Технические характеристики колоколов

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Показатели: материал, вес, размер | Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал : сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 10 кг Диаметр 250 мм Высота 250 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 8500 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 14 кг Диаметр 270 мм Высота 270 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 11900 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 16 кг Диаметр 290 мм Высота 300 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 13600 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 24 кг Диаметр 310 мм Высота 345 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 20400 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 35 кг Диаметр 350 Высота 360 Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 29750 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 70 кг Диаметр 470 мм Высота 490 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 59500 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 125 кг Диаметр 600 мм Высота 620 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 106250 |
|  | Колокол с орнаментом по кольцу | Материал: сплав олова (20%) и меди (80%) Масса 240 кг Диаметр 750 мм Высота 785 мм Комплектующие детали: специальный ремень и веревка | 208100 |

Также в отчетном периоде  были приобретены цифровой рояль ORLA GRAND, гитара Yamaha, музыкальный центр PHILIPS, ученические парты и стулья, шкафы-стеллажи и шкафы-купе для учебных классов, жалюзи, банкетки и мягкие стулья для концертного зала.

Созданы новые ансамбли с различным составом инструментов: фортепиано – гитара - плоские колокола, фортепиано - плоские колокола, фортепиано - 2 флейты - плоские колокола, цифровой рояль - плоские колокола.

Появление новых музыкальных инструментов стимулировало интерес учащихся к музицированию, вследствие чего произошло увеличение количества подростков, вовлеченных в процесс обучения и музицирования. Создание новых качественных составов исполнительских ансамблей привело к увеличению количества проведенных школой мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 34%, также увеличилось количество зрителей, посетивших мероприятия.

За отчетный период было более 2000  посещений школьного сайта, созданного в декабре 2012 года, зарегистрированы две открытые группы в социальных сетях.

Наличие положительных отзывов и писем в поддержку реализации проекта и деятельности школы в количестве 25 (от МБОУ ООШ № 7, Отдела развития территории администрации Ленинского района, ИП, фирм и жителей п.Дороничи).

Информация о проекте была освещена телерадиокомпаниями:

ГТРК «Вятка» - 2 выхода новостей.

«СТС – 9 канал» - 1 выход новостей.

«Первый городской канал» -1 выход новостей.

«ТНТ» - Киров -1 выход новостей.

В массовом количестве вышли статьи и публикации в сети Интернет с отзывами о проекте.

Таким образом, культурный проект «Малиновый звон» реализован в полном объеме и эффективно с выполнением запланированных показателей.

По срокам выполнения плана мероприятий произошли фактические изменения ввиду смещения сроков работ по благоустройству территории на более позднее время, чем было запланировано.